WMS PANAMÁ

Análisis de Estado de Implementación y Plan de Completación

Informe Ejecutivo

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | WMS Panamá — Warehouse Management System |
| Documento base | SRS — Especificación Formal de Requerimientos (53 RF/REG + NFR + integraciones) |
| Rama analizada | feature/inbound-module |
| Fecha | Junio 2026 |
| Alcance del análisis | Backend (FastAPI), Frontend (React), modelos, migraciones y pruebas |
| Clasificación | Confidencial |

Nota de confianza: el análisis se basa en evidencia directa del código (enumeración de 116 rutas del API, inspección de modelos/servicios y reconciliación verificada vía construcción de objetos ORM + serialización con mocks). Ningún flujo se ejecutó contra un PostgreSQL real ni end-to-end en este entorno; por ello, “implementado” equivale a code-complete y verificado estáticamente, no probado en runtime.

# Tabla de Contenidos

# Parte I — Análisis de Estado de Implementación

## 1. Resumen Ejecutivo

El WMS Panamá tiene una base operativa sólida en su núcleo logístico: los flujos de Inbound (Recepción), Inventario y Outbound (Picking/Packing) fueron reconciliados a nivel de código (modelos↔repositorios↔esquemas↔servicios) y construyen/serializan sin errores. Existe además un módulo de IA a nivel de andamiaje y un frontend completo (22 vistas reales, sin pantallas “en construcción”) con dashboards por módulo.

Sin embargo, hay brechas estructurales importantes frente al SRS: el módulo Regulatorio de Panamá (ANA/SIGA, DGI, MINSA, AUPSA, ZLC, Ley 81) está al 0 %; no existen integraciones externas (ERP, eCommerce, transporte) ni de dispositivos (RF, impresoras ZPL, báscula); la seguridad avanzada (MFA, SSO, Vault) está pendiente; la gestión de maestros es solo lectura (sin alta por API/UI); y la IA es heurística (sin Prophet/OR-Tools/LangChain reales).

Porcentaje de cumplimiento: sobre 53 requerimientos funcionales/regulatorios, 11 están completamente implementados (≈ 21 % estricto). Considerando los 25 parciales con peso 0,5, el avance real ponderado es ≈ 44 %. El núcleo operativo (Inbound/Inventario/Outbound) supera el 70 %, mientras que Regulatorio (0 %), Despacho (17 %), Maestros (33 %), Putaway (33 %) y KPIs (30 %) concentran las brechas.

Principales brechas funcionales:

- Cumplimiento regulatorio panameño (legalmente bloqueante para operar).

- Integraciones externas (ERP/eCommerce/transporte) y de dispositivos de bodega.

- Seguridad: MFA, SSO y gestión de secretos con Vault.

- Alta de datos maestros (hoy solo lectura) y carga masiva.

- IA real (forecast/slotting/NLP) y dashboard en tiempo real (WebSockets).

- Validación en runtime: nada se ha ejecutado contra una base de datos real.

## 2. Metodología y Nivel de Confianza

La evidencia utilizada fue: (a) extracción del SRS (53 RF/REG, NFR e integraciones); (b) enumeración directa de las 116 rutas del API montando el router; (c) inspección de modelos, servicios y del frontend; (d) búsquedas dirigidas (grep) para confirmar ausencias (MFA, Vault, WebSockets, Prophet/OR-Tools/LangChain, conectores regulatorios/ERP); y (e) la reconciliación realizada y verificada esta sesión mediante construcción de objetos ORM y serialización de respuestas con sesión mockeada.

Confianza global: alta para “qué existe / qué falta”; media para la cuantificación de los parciales. Caveat clave: ningún flujo se validó contra PostgreSQL real ni end-to-end, por lo que pueden existir defectos de runtime no detectados.

## 3. Tabla Resumen por Módulo

| Módulo | Compl. | Parc. | Pend. | % Avance | Confianza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 · Seguridad, Usuarios y Acceso | 2 | 1 | 3 | 42 % | Alta |
| M2 · Maestro de Datos | 0 | 4 | 2 | 33 % | Alta |
| M3 · Inbound (Recepción) | 3 | 3 | 0 | 75 % | Alta |
| M4 · Putaway | 0 | 2 | 1 | 33 % | Alta |
| M5 · Inventario | 4 | 3 | 0 | 79 % | Alta |
| M6 · Outbound (Picking/Packing) | 2 | 4 | 1 | 57 % | Alta |
| M7 · Despacho y Documentación | 0 | 1 | 2 | 17 % | Alta |
| M8 · Regulatorio Panamá | 0 | 0 | 6 | 0 % | Alta |
| M9 · KPIs y Control de Gestión | 0 | 3 | 2 | 30 % | Media |
| M10 · IA y Optimización | 0 | 4 | 0 | 50 % | Media |
| TOTAL (53 RF/REG) | 11 | 25 | 17 | 44 % | — |

“% Avance” pondera completas=1 y parciales=0,5 sobre el total de requerimientos del módulo.

## 4. Clasificación de Funcionalidades

### 4.1 Completamente implementadas (11)

| Req. | Funcionalidad | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| FR-002 | RBAC granular | Permisos por módulo/operación/empresa/bodega; require_permission + roles/permissions sembrados; bypass superadmin. |
| FR-003 | Multitenancy con aislamiento | tenant_id en todas las tablas y queries; aislamiento por tenant verificado en código. |
| FR-020 | Flujo PO → ASN → GRN | Órdenes de compra, ASN y recepción reconciliados y funcionales (alta, confirmar, historial de estados). |
| FR-022 | Control de calidad en recepción | QualityInspection (crear/aprobar/rechazar, AQL, totales, defect_rate) reconciliado. |
| FR-023 | Devolución a proveedor (RTV) | ReturnToVendor crea/serializa; disparo automático desde rechazo de QC. |
| FR-040 | Inventario en tiempo real + locks | InventoryLevel por ubicación/lote; locks distribuidos Redis en operaciones concurrentes. |
| FR-041 | Ciclos de conteo | CycleCount: crear, registrar resultados y completar (endpoints + servicio). |
| FR-042 | Ajustes con flujo de aprobación | Ajuste cabecera+líneas: crear→aprobar→aplicar; movimientos de inventario generados. |
| FR-044 | Reservas de inventario | Reservas dura/blanda (crear/cancelar), expiración; integradas con confirmación de SO. |
| FR-050 | Picking por orden completa | Flujo SO→picking→pack→ship reconciliado; tareas de picking start/complete. |
| FR-053 | Wave picking | Olas de picking: crear y liberar generando tareas por línea/ubicación (FEFO). |

### 4.2 Parcialmente implementadas (25)

| Req. | Funcionalidad | Mód. | Qué falta y dependencias | Compl. | Esf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-004 | Auditoría completa | M1 | Existe modelo AuditLog. Falta: middleware que registre antes/después en cada operación, inmutabilidad y retención 5 años (ANA). Dep: — | Media | Mediano |
| FR-010 | Maestro de productos multi-industria | M2 | Modelo rico existe pero la API de maestros es SOLO LECTURA. Falta: CRUD (alta/edición), atributos por industria y multilingüe completos. Dep: — | Media | Mediano |
| FR-011 | Jerarquía de embalaje GS1 | M2 | Falta: algoritmo SSCC, mapeo GTIN-14→N×GTIN-13, dígito de control. Dep: FR-010 | Media | Mediano |
| FR-012 | Maestro de ubicaciones 3D | M2 | Modelo zona/pasillo/nivel existe. Falta: CRUD, % de ocupación, mapa/heatmap, restricciones por temperatura. Dep: — | Media | Mediano |
| FR-013 | Maestro de proveedores con SLA | M2 | Falta: CRUD, cálculo de cumplimiento y alerta >15% de incumplimiento. Dep: — | Baja | Mediano |
| FR-021 | Recepción con scanner RF en tiempo real | M3 | Captura GRN y campos GS1 existen. Falta: integración real con scanner RF (app/SDK), validación <2s, modo offline. Dep: FR-006, dispositivos | Alta | Grande |
| FR-024 | Cadena de frío | M3 | Captura de temperatura y requires_qc al romperse rango. Falta: estado BLOQUEADO completo, sensor IoT, alerta a Calidad. Dep: REG-004 | Media | Mediano |
| FR-025 | Recepción de contenedores | M3 | Enum CONTAINER y campos de dock. Falta: flujo de descarga masiva, asignación de dock y tiempos. Dep: FR-060 | Media | Mediano |
| FR-030 | Putaway dirigido por reglas | M4 | Genera tareas pero suggested_location_id queda en None. Falta: motor de slotting (zona/temp/rotación/capacidad). Dep: FR-012 | Alta | Grande |
| FR-031 | Putaway multi-paso con RF | M4 | start/complete existen. Falta: guía RF paso a paso, escaneo de ubicación y tiempos de ciclo. Dep: dispositivos | Media | Mediano |
| FR-043 | FEFO/FIFO/LIFO configurable | M5 | FEFO/FIFO implementados. Falta: LIFO y configurabilidad por producto/familia/bodega. Dep: — | Baja | Pequeño |
| FR-045 | Transferencias entre bodegas | M5 | Existe POST /inventory/transfer. Falta: documento de tránsito, custodia y gestión de discrepancias. Dep: — | Media | Mediano |
| FR-046 | Alertas de stock mínimo y reposición | M5 | StockAlert + chequeo existen. Falta: propuesta automática de OC (EOQ) y notificaciones. Dep: FR-010 | Media | Mediano |
| FR-051 | Picking por zona | M6 | Falta: segmentación por zona y consolidación/sorting. Dep: — | Media | Mediano |
| FR-052 | Batch picking | M6 | Falta: agrupación de N órdenes y separación en consolidación. Dep: FR-051 | Media | Mediano |
| FR-055 | Verificación de picking | M6 | complete con campos de escaneo. Falta: gate obligatorio de verificación y reubicación por faltante. Dep: dispositivos | Media | Mediano |
| FR-056 | Packing con generación de etiquetas | M6 | PackTask + campo sscc. Falta: etiqueta SSCC GS1-128 e impresión ZPL. Dep: dispositivos, FR-011 | Media | Mediano |
| FR-062 | Confirmación de carga y cierre | M7 | dispatch/deliver existen. Falta: confirmación de cada SSCC por RF contra la orden. Dep: dispositivos | Media | Mediano |
| FR-070 | Dashboard en tiempo real | M9 | Dashboards Inbound/Outbound/Inventario con polling 60s. Falta: WebSockets (<5s) y drill-down. Dep: — | Media | Mediano |
| FR-071 | KPIs de productividad (LMS) | M9 | cycle_time/picks_today existen. Falta: picks/hora por operario y turno, comparativo vs estándar. Dep: — | Media | Mediano |
| FR-072 | KPIs de precisión y calidad | M9 | short_pick_rate y defect_rate. Falta: pedido perfecto, fill rate y OTD (hoy en None). Dep: — | Media | Mediano |
| FR-080 | Slotting Optimization | M10 | optimizer.py es heurístico. Falta: OR-Tools real, clasificación ABC-XYZ, propuesta de reubicación. Dep: lib OR-Tools | Alta | Grande |
| FR-081 | Predicción de demanda | M10 | forecasting.py es heurístico. Falta: Prophet real, MAPE<15%, estacionalidad. Dep: lib Prophet | Alta | Grande |
| FR-082 | Consultas en lenguaje natural (NLP) | M10 | assistant.py sin LLM/RAG real. Falta: LangChain/RAG, embeddings, precisión objetivo. Dep: LLM/LangChain | Alta | Grande |
| FR-083 | Detección de anomalías | M10 | anomaly.py heurístico. Falta: modelos estadísticos/ML reales y umbrales. Dep: — | Media | Mediano |

### 4.3 Pendientes (17)

| Req. | Funcionalidad | Mód. | Qué falta y dependencias | Compl. | Esf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-001 | Autenticación Multi-Factor (MFA) | M1 | Falta: TOTP/SMS/email, obligatorio por rol. Dep: — | Media | Mediano |
| FR-005 | Single Sign-On (SSO) | M1 | Falta: SAML 2.0 / OIDC (AD, Google, Okta, Azure). Dep: — | Media | Mediano |
| FR-006 | Sesión offline y sincronización | M1 | Falta: cola offline, sincronización y resolución de conflictos por timestamp. Dep: app móvil | Alta | Grande |
| FR-014 | Migración masiva Excel/CSV | M2 | Falta: importador con dry-run, reporte de errores, parcial y rollback. Dep: FR-010 | Media | Mediano |
| FR-015 | Deduplicación de maestros | M2 | Falta: similitud por nombre/GTIN/RUC con alertas. Dep: FR-014 | Media | Mediano |
| FR-032 | Putaway a cuarentena | M4 | Falta: ruteo automático a cuarentena (BLOQUEADO) y liberación con firma. Dep: FR-030, FR-022 | Media | Mediano |
| FR-054 | Cluster picking | M6 | Falta: manejo multi-contenedor con put-to-light. Dep: FR-052 | Media | Mediano |
| FR-060 | YMS — cita de transporte y dock | M7 | Falta: módulo YMS (citas, cola de espera, display de patio, estadías). Dep: — | Alta | Grande |
| FR-061 | Documentos de despacho (incl. DAM) | M7 | Falta: PDF de remisión/packing list; DAM para exportación. Dep: REG-001 | Media | Mediano |
| REG-001 | Integración ANA/SIGA (DAM) | M8 | Falta: integración SIGA (XML DAM, estados). Dep: credenciales ANA | Alta | Grande |
| REG-002 | Facturación electrónica DGI (ITBMS) | M8 | Falta: DET, cálculo ITBMS, QR DGI. Dep: credenciales DGI | Alta | Grande |
| REG-003 | Zonas francas (ZLC) | M8 | Falta: régimen ZLC sin ITBMS y documentación. Dep: REG-002 | Media | Mediano |
| REG-004 | Trazabilidad farmacéutica (MINSA) | M8 | Falta: registro sanitario, recall por lote, bloqueo automático. Dep: FR-024 | Alta | Grande |
| REG-005 | Control sanitario de alimentos (AUPSA/MIDA) | M8 | Falta: certificado sanitario y bloqueo de vencidos. Dep: FR-043 | Media | Mediano |
| REG-006 | Cumplimiento Ley 81 (datos personales) | M8 | Falta: consentimiento, anonimización, derecho al olvido, notificación de brechas. Dep: — | Media | Mediano |
| FR-073 | KPIs de utilización de infraestructura | M9 | Falta: ocupación por zona, mapa de calor, uso de docks. Dep: FR-012 | Media | Mediano |
| FR-074 | Reportes regulatorios Panamá | M8/M9 | Falta: reportes ANA/DGI/MINSA en formatos oficiales. Dep: REG-001/002/004 | Alta | Grande |

### 4.4 Documentadas en el SRS que no existen en el código

- Módulo Regulatorio Panamá completo: ANA/SIGA (DAM), DGI (factura electrónica/ITBMS), ZLC, MINSA, AUPSA/MIDA, Ley 81 (REG-001…006).

- Integraciones ERP (SAP, Oracle, Dynamics, Odoo) — no existe ningún conector; solo campos erp_reference de referencia.

- Integraciones eCommerce (Shopify, WooCommerce, Magento, VTEX, MercadoLibre, Amazon) — ausentes.

- Integraciones de transporte (Correos de Panamá, DHL, FedEx) — ausentes.

- Integración de dispositivos de bodega (scanner RF Zebra/Honeywell, impresora ZPL, báscula) — ausente.

- Seguridad: MFA/2FA, SSO (SAML/OIDC), gestión de secretos con HashiCorp Vault (NFR-002), escaneo CI/CD con Trivy (NFR-003).

- Operación offline con sincronización (FR-006).

- YMS (gestión de patio y docks, FR-060) y generación de documentos de despacho/DAM (FR-061).

- IA con librerías reales: Prophet (forecast), OR-Tools (slotting), LangChain/RAG (NLP) — hoy son heurísticas/stubs.

- Arquitectura: el SRS aprobó stack Go + Python desde Fase 1; la implementación es Python/FastAPI + React (sin microservicios Go).

### 4.5 Existentes en el código no documentadas en el SRS

- Endpoints de dashboard por módulo (Inbound, Outbound e Inventario) y series de throughput — el SRS solo especifica el dashboard del Gerente (FR-070).

- Endpoint de transferencias /inventory/transfer y kardex /inventory/movements/kardex.

- Endpoint de login para RF (/auth/login/rf).

- Infraestructura de calidad añadida esta sesión: migración inicial Alembic (con auto-aplicación en arranque), suite de integración contra PostgreSQL real (tests/integration_db) y su runner.

- Ausencia total de PHP pese a que la instrucción de proyecto lo mencionaba (la implementación real es Python; el SRS además excluye PHP).

## 5. Requerimientos No Funcionales e Integraciones

| Aspecto | Estado | Observación |
| --- | --- | --- |
| Migraciones Alembic (NFR) | Implementado | Migración inicial generada y auto-aplicada en arranque (validada offline contra dialecto PG). |
| API OpenAPI 3.0 (NFR) | Implementado | Documentación nativa de FastAPI. |
| Health checks | Implementado | /health, /health/live, /health/ready. |
| Métricas Prometheus /metrics (NFR) | Pendiente | No expuesto; quick win. |
| Cobertura de pruebas >80% (NFR) | Parcial | 202 unit (con mocks); integración preparada pero no ejecutada. |
| Cifrado AES-256 + Vault (NFR-001/002) | Pendiente | TLS vía despliegue; sin cifrado de campos ni Vault. |
| Escaneo CI/CD Trivy (NFR-003) | Pendiente | Sin pipeline de CI detectado. |
| Integraciones ERP / eCommerce / Transporte | Pendiente | Sin conectores; solo campos de referencia. |
| Dispositivos (RF / ZPL / báscula) | Pendiente | Sin integración de hardware. |

## 6. Riesgos, Brechas y Dependencias

| Riesgo / Brecha | Severidad | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Ningún flujo validado en runtime contra PostgreSQL real ni end-to-end; los tests unitarios usan mocks. | Alto | Ejecutar integration_db + alembic upgrade en CI/CD (ya preparado); pruebas e2e por flujo crítico. |
| Módulo Regulatorio Panamá al 0 % — bloqueante legal para operar (ANA/DGI/MINSA/Ley 81). | Alto | Iniciar temprano; gestionar credenciales y sandboxes oficiales; tratar como ruta crítica del proyecto. |
| Divergencia de stack: el SRS aprobó Go + Python; la implementación es Python/FastAPI sin microservicios Go. | Medio | Validar con el Asesor Externo si Python-only es aceptable; si no, planificar servicios Go para hot-paths. |
| IA es heurística (sin Prophet/OR-Tools/LangChain): no cumple criterios (p. ej. MAPE<15%). | Medio | Integrar librerías reales o recalibrar criterios de aceptación con el cliente. |
| Seguridad: secretos en repo/entorno, sin Vault ni MFA (NFR-001/002). | Alto | Migrar a Vault, MFA por rol, rotar el token expuesto; escaneo de secretos en CI. |
| Integraciones externas (ERP/eCommerce/transporte) y dispositivos (RF/ZPL/báscula) ausentes. | Medio | Priorizar 1 ERP + 1 eCommerce piloto; pilotos con hardware real. |
| Maestros sin alta por API/UI (solo lectura): no se pueden crear productos/proveedores/ubicaciones. | Alto | Implementar CRUD de maestros + carga masiva como prerequisito operativo (Fase 1). |
| Datos personales sin gestión Ley 81 (consentimiento/anonimización). | Medio | Módulo de privacidad antes de producción con datos reales. |

# Parte II — Plan de Completación del Proyecto

## 7. Resumen del Plan

El plan prioriza primero la reducción de riesgo (validación en vivo y CI), luego los bloqueantes legales y operativos (regulatorio panameño, seguridad y alta de maestros), después la profundización funcional (slotting, picking avanzado, packing/etiquetado, IA real) y finalmente las mejoras (tiempo real, SSO, offline, integraciones, dispositivos). El detalle de “qué falta, dependencias, complejidad, esfuerzo, riesgo y estrategia” por requerimiento está en las tablas 4.2 y 4.3.

## 8. Plan por Fases

| Fase | Alcance | Cumplimiento objetivo |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 — Pendientes críticos | Validación en vivo (migración + integración contra PostgreSQL real) y CI/CD; seguridad crítica (MFA, Vault, auditoría); CRUD de maestros + carga masiva; inicio del módulo regulatorio crítico (ANA/DGI/MINSA/Ley 81); documentos de despacho; completar KPIs base. | ≈ 60 % |
| Fase 2 — Funcionalidades importantes | Motor de slotting (putaway por reglas); modos de picking (zona/batch/cluster); packing/etiquetado SSCC (ZPL); transferencias y cuarentena completas; KPIs de productividad/precisión y utilización; IA con librerías reales (Prophet/OR-Tools). | ≈ 85 % |
| Fase 3 — Mejoras y optimización | Dashboard en tiempo real (WebSockets); SSO; operación offline; integraciones ERP/eCommerce/transporte y dispositivos (RF/ZPL/báscula); YMS; NLP/RAG; tuning de performance; cobertura de pruebas >80 %. | 100 % |

## 9. Backlog Priorizado

| Tarea | Descripción | Prioridad | Dependencias | Módulo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Validación en vivo contra PostgreSQL | Ejecutar alembic upgrade head y la suite integration_db contra una BD real; corregir defectos que el entorno sin BD no detecta. | Crítica | — | Transversal |
| CI/CD con Postgres + escaneo Trivy | Pipeline (GitHub Actions) que levante Postgres, corra unit+integración y escanee imágenes (NFR-003). | Crítica | Validación en vivo | DevOps |
| Gestión de secretos (Vault) + rotación | Mover secretos a Vault; eliminar tokens del repo/entorno; MFA para roles sensibles (NFR-002, FR-001). | Crítica | — | M1 Seguridad |
| MFA / 2FA | TOTP/SMS/email obligatorio por rol. | Crítica | — | M1 Seguridad |
| Auditoría completa e inmutable | Registro antes/después por operación, retención 5 años (ANA). | Alta | — | M1 Seguridad |
| CRUD de maestros + carga masiva | Alta/edición de productos, proveedores y ubicaciones; importación Excel/CSV con dry-run (FR-010/12/13/14/15). | Crítica | — | M2 Maestros |
| Regulatorio Panamá (ANA/DGI/MINSA/Ley81) | Integraciones SIGA, factura electrónica DGI/ITBMS, trazabilidad MINSA, Ley 81 (REG-001/002/004/006). | Crítica | Credenciales ANA/DGI | M8 Regulatorio |
| Documentos de despacho + DAM | Generación PDF de remisión/packing list y DAM para exportación (FR-061). | Alta | REG-001 | M7 Despacho |
| Motor de slotting (putaway por reglas) | Sugerencia real de ubicación por zona/temperatura/rotación/capacidad (FR-030). | Alta | FR-012 | M4 Putaway |
| Completar KPIs (OTD, fill rate, LMS) | Calcular KPIs hoy en None y productividad por operario/turno (FR-071/072). | Alta | — | M9 KPIs |
| Modos de picking (zona/batch/cluster) | Segmentación por zona, batch y cluster con consolidación (FR-051/052/054). | Alta | — | M6 Outbound |
| Packing + etiquetado SSCC (ZPL) | Etiqueta GS1-128 e impresión ZPL; jerarquía GS1 (FR-056/011). | Alta | Dispositivos | M6 Outbound |
| Dashboard en tiempo real (WebSockets) | Reemplazar polling por WebSockets <5s y drill-down (FR-070). | Media | — | M9 KPIs |
| Transferencias y cuarentena completas | Documento de tránsito, custodia y putaway a cuarentena con firma (FR-045/032). | Media | FR-030 | M4/M5 |
| IA con librerías reales | Prophet (forecast), OR-Tools (slotting), LangChain/RAG (NLP) (FR-080/081/082). | Media | — | M10 IA |
| Integración de dispositivos (RF/ZPL/báscula) | App RF, impresoras y báscula reales para flujos end-to-end. | Media | — | Dispositivos |
| Integraciones ERP + eCommerce | Conectores SAP/Oracle/Odoo y Shopify/WooCommerce/MercadoLibre. | Media | — | Integraciones |
| Offline + sincronización | Cola offline y resolución de conflictos (FR-006). | Media | App móvil | M1/M3/M6 |
| SSO empresarial | SAML 2.0 / OIDC (FR-005). | Baja | — | M1 Seguridad |
| YMS (patio y docks) | Citas, cola, display y estadías (FR-060). | Baja | — | M7 Despacho |

## 10. Roadmap Recomendado (secuencia que minimiza retrabajos)

- 1) Validación en vivo (migración + integración contra PostgreSQL real) y CI/CD — base de confianza antes de construir encima.

- 2) Seguridad crítica: Vault + rotación de secretos, MFA y auditoría inmutable.

- 3) Maestros: CRUD + carga masiva (prerequisito para alta de productos/ubicaciones/proveedores y para slotting).

- 4) Regulatorio panameño (ruta crítica con dependencias externas): gestionar credenciales ANA/DGI en paralelo desde el inicio; implementar SIGA/DGI/MINSA/Ley 81.

- 5) Despacho: documentos (remisión/packing list) y luego DAM (depende de ANA).

- 6) Putaway por reglas (depende de maestros de ubicaciones) → Picking avanzado (zona/batch/cluster) → Packing/etiquetado ZPL.

- 7) KPIs completos y dashboard en tiempo real (WebSockets).

- 8) IA real (Prophet/OR-Tools/LangChain) una vez que existan datos históricos suficientes.

- 9) Integraciones (ERP/eCommerce/transporte) y dispositivos (RF/ZPL/báscula); SSO y offline.

## 11. Quick Wins (bajo esfuerzo, alto impacto)

- Ejecutar la migración y la suite de integración contra un PostgreSQL real (ya preparadas: `alembic upgrade head` y `make test-integration-db`) — valida todo el backend con esfuerzo mínimo.

- Pipeline CI con servicio Postgres que corra unit + integración en cada push (alto impacto en confianza).

- Completar los KPIs hoy en None (OTD, fill rate) con consultas directas sobre datos existentes.

- Exponer /metrics (Prometheus) — los health checks ya existen (NFR de observabilidad).

- FR-043: añadir LIFO y configurabilidad de estrategia por producto (cambio pequeño y aislado).

- Convertir el formulario de Ajustes a selectores Combobox (UX) en vez de pegar UUIDs.

- Endpoints CRUD de maestros reutilizando los modelos existentes (desbloquea la operación; impacto alto).

- Generar PDF de remisión/packing list con la utilidad de PDF (sin DAM aún).

## 12. Riesgos y Mitigaciones

| Riesgo | Severidad | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Ningún flujo validado en runtime contra PostgreSQL real ni end-to-end; los tests unitarios usan mocks. | Alto | Ejecutar integration_db + alembic upgrade en CI/CD (ya preparado); pruebas e2e por flujo crítico. |
| Módulo Regulatorio Panamá al 0 % — bloqueante legal para operar (ANA/DGI/MINSA/Ley 81). | Alto | Iniciar temprano; gestionar credenciales y sandboxes oficiales; tratar como ruta crítica del proyecto. |
| Divergencia de stack: el SRS aprobó Go + Python; la implementación es Python/FastAPI sin microservicios Go. | Medio | Validar con el Asesor Externo si Python-only es aceptable; si no, planificar servicios Go para hot-paths. |
| IA es heurística (sin Prophet/OR-Tools/LangChain): no cumple criterios (p. ej. MAPE<15%). | Medio | Integrar librerías reales o recalibrar criterios de aceptación con el cliente. |
| Seguridad: secretos en repo/entorno, sin Vault ni MFA (NFR-001/002). | Alto | Migrar a Vault, MFA por rol, rotar el token expuesto; escaneo de secretos en CI. |
| Integraciones externas (ERP/eCommerce/transporte) y dispositivos (RF/ZPL/báscula) ausentes. | Medio | Priorizar 1 ERP + 1 eCommerce piloto; pilotos con hardware real. |
| Maestros sin alta por API/UI (solo lectura): no se pueden crear productos/proveedores/ubicaciones. | Alto | Implementar CRUD de maestros + carga masiva como prerequisito operativo (Fase 1). |
| Datos personales sin gestión Ley 81 (consentimiento/anonimización). | Medio | Módulo de privacidad antes de producción con datos reales. |

## 13. Resultado Esperado por Fase

| Etapa | Qué incorpora | % Cumplimiento estimado |
| --- | --- | --- |
| Estado actual | Base operativa reconciliada (Inbound/Inventario/Outbound code-complete); regulatorio, integraciones, seguridad avanzada e IA real pendientes. | 21 % completo · 44 % ponderado |
| Tras Fase 1 (críticos) | Validación en vivo + CI; seguridad crítica; maestros con alta; regulatorio crítico iniciado; documentos de despacho. | ≈ 60 % |
| Tras Fase 2 (importantes) | Putaway por reglas, modos de picking, packing/ZPL, transferencias/cuarentena, KPIs e IA real. | ≈ 85 % |
| Tras Fase 3 (mejoras) | Tiempo real, SSO, offline, integraciones y dispositivos, YMS, NLP, performance y cobertura. | 100 % |

Las cifras son estimaciones de planificación (ponderadas como en la tabla por módulo) y deben recalibrarse tras la validación en vivo y la confirmación de alcance con el Asesor Externo.